Утверждаю

Глава Среднеольшанского сельсовета

Пристенского  района

.                                                                            ___________  В.Н. Мерзликин

«20» марта  2013г.

График

подготовки генерального плана и корректировки правил землепользования и застройки Среднеольшанского сельсовета Пристенского  района  Курской области

на 2013год

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка технического задания на разработку генерального плана и корректировку правил землепользования и застройки | до 26.02.2013г. | Комитет строительства и архитектуры Курской области |
| 2 | Принятие постановления о комплексной разработке генерального плана и корректировки правил землепользования и застройки | до 11.03.2013г. | Администрация Среднеольшанского сельсовета Пристенского района |
| 3 | Заключение муниципального контракта на подготовку генерального плана и корректировку правил землепользования и застройки. | до 01.04.2013 г. | Администрация Среднеольшанского сельсовета Пристенского района |
| 4 | Разработка проекта генерального плана и корректировка правил землепользования и застройки (ст. 23, 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее ГрК РФ), приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» от 30.01.2012г. №19, приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011г. №244) | до 01.08.2013 г. | Администрация Среднеольшанского сельсовета Пристенского района |
| 5 | Размещение: проекта генерального плана в: - Федеральной государственной информационной системе территориального планирования Российской Федерации (далее-ФГИС ТП) п.7 ст.9; ст.57.1 ГрК РФ; - в сети Интернет; - в СМИ. проекта корректировки правил землепользования и застройки в: - в сети Интернет; - в СМИ. | до 10.08.2013 г. | Администрация Среднеольшанского сельсовета Пристенского района |
| 6 | Согласование по проекту генерального плана (п.8.ст.9;ст.25 ГрК РФ) | до 10.11.2013 г. | Администрация Среднеольшанского сельсовета Пристенского района |
| 7 | Проведение публичных слушаний: по проекту генерального плана (ст.28 ГрК РФ): -принятие постановления о проведении публичных слушаний (п.2.ст.28 ГрК РФ) - опубликование и размещение заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и в сети Интернет (п.7.ст.28 ГрК РФ) -принятие постановления администрации сельсовета о направлении проекта ГП в представительный орган на утверждение (п.9.ст.28 ГрК РФ) по проекту корректировки правил землепользования и застройки -принятие постановления о проведении публичных слушаний (п.11.ст.31 ГрК РФ) - опубликование и размещение заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и в сети Интернет (п.7.ст.28 ГрК РФ) -принятие постановления администрации сельсовета о направлении проекта корректировки ПЗЗ в представительный орган на утверждение (п.16.ст.31 ГрК РФ) | до 10.11.2013г. | Администрация Среднеольшанского сельсовета Пристенского района |
| 8 | Утверждение: Проекта генерального плана согласно (ст. 24 ГрК РФ) Проекта корректировки правил землепользования и застройки (ст.32 ГрК РФ) | до 20.11.2013 г. | Администрация Среднеольшанского сельсовета Пристенского района |
| 9 | Размещение утвержденного документа: -генерального плана в ФГИС ТП (п.9ст.9, ст.57.1 ГрК РФ) - корректировка правил землепользования и застройки в ФГИС ТП (п.9ст.9, ст. 57.1 ГрК РФ) | до 01.12.2013 г. | Администрация Среднеольшанского сельсовета Пристенского района |
| 10 | Передача утвержденных документов (ГП)и (корректировка ПЗЗ) в комитет строительства и архитектуры Курской области (п.4 ст.8.1 ГрК РФ) | в двухнедельный срок после их утверждения | Администрация Среднеольшанского сельсовета Пристенского района |